Форма № 7

к Постановлению Администрации Кукобойского сельского поселения

Ярославской области № 24 от 11.04.2014 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Кукобойского сельского поселения Ярославской области**

**«Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы» за 2020 год.**

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ <\*> | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ <\*> | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основные мероприятия:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***270,8*** | ***270,8*** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1 | «Оказание адресной социальной помощи (приобретение подарков, приобретение продуктовых наборов) ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам, жителям блокадного Ленинграда в связи с празднованием «Дня Победы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 17,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | « Проведение памятных, благотворительных и социально-культурных (День пожилого человека, чествование семейных пар с юбилеем их совместной жизни, поздравление долгожителей в связи с юбилейными датами 85,90,95,100-летием, «день семьи», «день матери») приобретение продуктовых наборов, приобретение памятных подарков) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,7 | 180,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,3 | Оказание финансовой и организационной помощи при проведении ритуальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим Кукобойского сельского поселения Ярославской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ***Итого по муниципальной программе* «Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы»** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***270,8*** | ***270,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое  2019 год | плановое  2020 год | фактическое  2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Программа «Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы»** | | | | |
| Доля населения социально незащищенных граждан Кукобойского сельского поселения Ярославской области получившая поддержку | % | 17 | 17 | 17 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Внесенные изменения в муниципальную программу** | **Обоснование внесения изменений** | **Реквизиты нормативных правовых актов** |
| 1 | перераспределение денежных средств | Уточнение денежных средств среди мероприятий | Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 32 от 16.04.2020 «О внесении изменений в программу «Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области, на 2020год и плановый период 2021-2022 годы»утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 116» |
| 2 | уменьшение расходов на перераспределение денежных средств на другие программы | Уточнение местного бюджета в связи с необходимостью | Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 84 от 16.11.2020 «О внесении изменений в программу «Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области, на 2020год и плановый период 2021-2022 годы»утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 116» |
| 3 | уменьшение расходов на перераспределение денежных средств на другие программы | Уточнение местного бюджета в связи с необходимостью | Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области № 103 от 18.12.2020 «О внесении изменений в программу «Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области, на 2020год и плановый период 2021-2022 годы»утвержденную постановлением администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 116» |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2020 году в ходе реализации данной муниципальной программы закуплены и вручены подарки к дню празднования «Дня Победы» ветеранам и вдовам ветеранов, проживающим на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области, поздравление долгожителей в связи с юбилейными датами 80, 85, 90, 95, 100, чествование семейных пар с юбилеем их совместной жизни, ежемесячные доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим Кукобойского сельского поселения Ярославской области. В течение 2020года в программу вносились изменения и уточнения 3 раза. Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 100%. Эффективность реализации основных программных мероприятий 100% В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кукобойского сельского поселения Ярославской области «Социальная политика Кукобойского сельского поселения Ярославской области, на 2020год и плановый период 2021-2022 годы» составил 100% соответственно реализация программы – эффективная.