Администрация Кукобойского сельского поселения

Ярославской  области

Постановление

от 30.06.2016                            с.  Кукобой	   № 67

Об утверждении Плана мероприятий

по разработке проекта бюджета

Кукобойского сельского поселения

Ярославской области   на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

В соответствии с положением о бюджетном процессе, утвержденным  Решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 25.04.2012 года № 75, в целях реализации постановления  администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 29.06.2016 года № 66

« Об утверждении порядка составления бюджета Кукобойского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период» и своевременной разработки проекта решения Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Ярославской области «О бюджете  Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый  План мероприятий по разработке проекта бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (Приложение 1).

- Признать утратившим силу  постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 01.07.2015 года № 47 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

- 3. Специалистам администрации и главным распорядителям бюджетных средств обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

- 4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по финансовым вопросам Шишкину Т.В.

- 5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кукобойского сельского поселения                           Е.Ю. Чистобородова

Приложение 1

к постановлению администрации Кукобойского сельского поселения

Ярославской области от 30.06.2016 года № 67

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | До 01.08.2016 |
| 2. | Разработка прогноза социально-экономического развития Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. - разработка прогноза базовых бюджетообразующих показателей; - уточнение прогнозных значений, разработка среднесрочного прогноза |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | До 01.07.2016 До 01.09.2016 |
| 3. | Разработка на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов: - прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области; - проектов расходов в разрезе отраслей - предварительного проекта бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской области |  | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета; Главные распорядители бюджетных средств; Ведущий специалист по финансовым вопросам | До 05.08.2016 До 05.08.2016 До 05.09.2016 До 12.07.2011 года |
| 4. | Представление оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |  | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.10.2016 |
| 5. | Представление обоснований бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019годов |  | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.10.2016 года |
| 6. | Предоставление в финансовый орган сельского поселения проектов вновь принимаемых муниципальных программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) |  | Специалисты администрации | До 01.10.2016 года |
| 7. | Анализ проекта нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет сельского поселения, и других базовых показателей бюджета сельского поселения. | Ведущий специалист по финансовым вопросам |  | До 15.09.2016 |
| 8. | Проведение оценки выпадающих доходов бюджета сельского поселения от предоставления льгот | Ведущий специалист по финансовым вопросам |  | До 01.10.2016 |
| 9. | Представление ведущему специалисту по финансовым вопросам сводного перечня муниципальных программ Кукобойского сельского поселения | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам |  | До 15.10.2016 года |
| 10. | Представление информации об объеме стоимости объектов, находящихся в собственности сельского поселения, в том числе по отдельным видам собственности | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам |  | До 01.10.2016 года |
| 11. | Доведение проекта контрольных цифр бюджета сельского поселения до главных распорядителей бюджетных средств |  | Ведущий специалист по финансовым вопросам | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта |
| 12. | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета сельского поселения ГРБС |  | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после получения контрольных цифр |
| 13. | Представление ведущему специалисту по финансовым вопросам распределения расходов отраслей в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств в разрезе КБК |  | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр отрасли у Главы поселения. |
| 14. | Рассмотрение постоянной комиссией по экономике, бюджету и финансам: - параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения; - уточненных основных характеристик бюджета сельского поселения на 2017-2019 годы; - предложений ГРБС по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, в т. ч. на реализацию муниципальных программ - проекта распределения бюджета действующих и принимаемых обязательств на 2017-2019 годы с учетом обоснованности, эффективности и результативности планируемых расходов бюджета сельского поселения |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | до 10.11.2016 |
| 15. | Формирование проекта решения о бюджете сельского поселения с приложениями и пояснительной запиской. |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | Не позднее 10.11.2016 |
| 16. | Формирование документов и материалов в соответствии с бюджетным законодательством, направляемых в Муниципальный совет Кукобойского сельского поселения Ярославской области |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | Не позднее 14.11.2016 |
| 17. | Опубликование проекта решения «О бюджете Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | До 25.11.2016 |
| 18. | Внесение проекта решения Муниципального совета Кукобойского сельского поселения Ярославской области «О бюджете Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о бюджете Кукобойского сельского поселения поселения Ярославской области, на рассмотрение в Муниципальный совет |  | Глава поселения | Не позднее 15.11.2016 |
| 19. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | Глава поселения Ведущий специалист по финансовым вопросам | До 12.12.2016 |
| 20 | Утверждение вновь принимаемых муниципальных программ и(или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) |  | Главные распорядители бюджетных средств Специалисты поселения | До 31.12.2016 |